Projekt umowy

- Umowa nr  GPN.6722.1.2022

W dniu .......................... w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie pomiędzy Gminą Nowa Dęba mająca swoją siedzibę w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 3 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Wiesława Ordona Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

a .......................................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym tj. art. 275 pkt.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej w treści umowy ustawą Pzp. zawarto umowę 
o następującej treści:

§ 1

- W związku z uchwałą Nr LI/419/2022 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 marca 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie Zamawiający zleca, 
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie.

- Niezbędny zakres prac planistycznych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1 Wykonanie opracowania ekofizjograficznego.

  - Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej.

  - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  - Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

  - Opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

  - Przygotowanie danych niezbędnych do wywiązania się Gminy z obowiązku sprawozdawczego - opracowanie danych niezbędnych do uzupełnienia sprawozdania PZP-1.

  - Przygotowanie projektów  uchwał i rozstrzygnięć o rozpatrzeniu wniosków i uwag do projektu  planu  oraz o uchwaleniu planu wraz z niezbędnymi załącznikami.

  - Przygotowanie projektów obwieszczeń i ogłoszeń o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz o wyłożeniu projektu  planu do publicznego wglądu wraz z  załącznikami.

  - Przygotowanie projektów zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla instytucji i organów opiniujących i uzgadniających wraz z rozdzielnikiem i załącznikami.

  - Zajęcie merytorycznego stanowiska:

- do rozpatrzenia złożonych wniosków do projektu planu miejscowego

- do wprowadzenia zamian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień

- do rozpatrzenia złożonych uwag dotyczących wyłożonego projektu planu miejscowego

- do rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podkarpackiego w przypadku zaskarżenia planu   miejscowego w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  - Przygotowanie wystąpień:

- o uzyskanie opinii o projekcie planu miejscowego, w tym opinii gminnej komisji

urbanistyczno - architektonicznej wraz z niezbędnymi załącznikami

- o uzgodnienie projektu planu miejscowego wraz z niezbędnymi załącznikami

- o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  wraz z niezbędnymi załącznikami w razie takiej konieczności.

  - Wprowadzania zmian do projektu planu miejscowego wynikających:

- z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień

- z rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego

- z prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody stwierdzającego nieważność

uchwały w sprawie planu miejscowego

- z rozstrzygnięć sądu administracyjnego dotyczącego zaskarżenia w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym

  - Ponawiania czynności wraz z przygotowaniem odpowiednich dokumentów wynikających:

- z uwzględnienia przez Burmistrza lub Radę Gminy uwag do projektu planu miejscowego,

- z prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody stwierdzającego nieważność

uchwały w sprawie planu miejscowego,

- z rozstrzygnięć sądu administracyjnego dotyczącego zaskarżenia w trybie ustawy z dnia

- marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  - Prezentacji projektu planu miejscowego oraz zagadnień wynikających z czynności związanych ze sporządzeniem planu miejscowego na forum podczas:

- posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,

- na komisjach stałych  oraz sesjach  Rady Miejskiej w Nowej Dębie,

- w trakcie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

2.15 Przygotowanie uchwały w/s uchwalenia planu miejscowego wraz z załącznikami oraz    dokumentacją planistyczną celem przedstawienia Wojewodzie do oceny ich zgodności 
z  przepisami prawnymi i publikacji w dzienniku urzędowym.

2.16  Przygotowanie projektów uzasadnień  ewentualnych skarg do sądu administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, w uzgodnieniu z osobą prowadzącą obsługą prawną zamawiającego lub przedstawicielem gminy.

2.17 Inne czynności jakie okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

- Kompletne opracowanie projektowe przedmiotu zamówienia stanowiące podstawę do odbioru, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu składać się będzie z:

3.1 Czterech egz. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w wersji papierowej.

3.2  Jednego egz.  prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu w wersji papierowej.

3.3 Jednego egz.  innych materiałów planistycznych określonych w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego na potrzeby planu miejscowego w wersji papierowej.

3.4 Dwóch egz. dokumentacji prac planistycznych określonej w § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego na potrzeby planu miejscowego w wersji papierowej.

3.5  Jednego egz. płyty CD o następującej zawartości:

- Tekst planu wraz z załącznikami w formacie .doc i .pdf

- Rysunek planu miejscowego z zachowaniem skali opracowania w wersji kolorowej w formacie pdf, formacie rastrowym (np. .jpg, .tiff), w tym w formacie rastrowym z georeferencją  oraz w formacie wektorowym w standardzie GIS w formacie .shp

- Prognoza oddziaływania na środowisko, opracowanie ekofizjograficzne, prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu,  inne materiały planistyczne określonych w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego na potrzeby planu miejscowego w formacie .doc oraz .pdf

4. Plan miejscowy będzie sporządzony zgodnie z:

4.1 Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wraz z  przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami  powiązanymi.

4.2 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.3 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z  przepisami

wykonawczymi do tej ustawy oraz  przepisami powiązanymi.

4.4 Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z  przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz  przepisami powiązanymi.

4.5 Ustawą  z dnia 28 września 1991 r. o lasach wraz z  przepisami wykonawczymi do tej ustawy  oraz przepisami  powiązanymi.

4.6 Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz

z  przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami  powiązanymi.

4.7 Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z  przepisami wykonawczymi do  tej ustawy oraz przepisami  powiązanymi.

4.8 Ustawą  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z  przepisami wykonawczymi do tej ustawy  oraz przepisami  powiązanymi.

4.9 Ustawą  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z  przepisami wykonawczymi do  tej ustawy oraz przepisami  powiązanymi.

4.10 Ustawą dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4.11 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba

4.12 Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie przygotowania MPZP w postaci numerycznej – wytyczne  stanowią załącznik.

- § 2

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowywanym projektem planu.

- Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury przygotowania projektu planu do uchwalenia, w tym zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu.

- Do Wykonawcy należy pozyskanie we własnym zakresie dokumentów geodezyjnych, kopii  niezbędnych rodzajów map  w formie analogowej i wektorowej, oraz wypisów z rejestru gruntów.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia poszczególne etapy opracowania projektu planu. Z czynności tych sporządza się protokół.

- Wykonawca będzie zgłaszał konieczność uzyskania pełnomocnictwa od Zamawiającego, przedkładając jednocześnie projekt pełnomocnictwa.

- § 3

W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy materiały będące w posiadaniu Zamawiającego związane z zagospodarowaniem przestrzennym obszaru, dla którego będzie sporządzany projekt planu w tym:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Dęba   dostępne na stronie  www.nowadeba.pl.pl

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba w formie nośników elektronicznych oraz dostępne na  stronie www.nowadeba.pl.

- Wykaz wniosków w sprawie zmiany MPZP.

- Ocena aktualności planów miejscowych oraz studium dostępna

- Aktualne podkłady mapowe dla terenu Gminy Międzybórz w formie elektronicznej.

- Inne aktualne dokumenty dostępne na  bip na stronie www.nowadeba.pl

Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego

i terminowego wykonania umowy.

- Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do: zabezpieczenia przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy wszelkich dokumentów, materiałów i zawartych w nich danych, a w szczególności indywidualnych danych osobowych osób fizycznych, przed utratą, dostępem osób nieuprawnionych, a po wykorzystaniu opracowania do zwrotu dokumentów Zamawiającemu.   Szczegółowe wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi pracami planistycznymi określa odrębna umowa.

- § 4

- Wykonawca zapewni opracowanie projektu planu przez osoby wskazane w ofercie posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .

- Wykonawca wskazuje głównego projektanta ………………….. – uprawnionego urbanistę na podstawie art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako osobę do kierowania pracami objętymi umową.

- Do koordynowania realizacji zobowiązań umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się ……………………………..

- Projekt planu i czynności formalno – prawne zespół projektowy zobowiązany jest wykonywać w porozumieniu i w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

- § 5

- Zadanie zostanie wykonane w terminie do …………...…r.

- Za termin wykonania zadania będącego przedmiotem umowy strony przyjmują dzień protokolarnego odbioru przez Zamawiającego skompletowanej dokumentacji prac planistycznych, gotowej do przekazania Wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi.

- Wykonawca zawiadomi zamawiającego o zakończeniu realizacji zadania celem weryfikacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi harmonogram realizacji zadania wg  podziału na etapy wykonawcze, w którym określi szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów stanowiących podstawę do rozliczeń częściowych.

- Wykonawca każdorazowo zawiadomi zamawiającego o zakończeniu realizacji danego etapu celem weryfikacji zadania przez Zamawiającego.

- § 6

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ……………………………..……zł., 
słownie: ………………………………………………………………../100 złotych brutto.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

- Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego płatność podzielona może być na 5 etapów po wykonaniu prac przypisanych do poszczególnych etapów wg poniższego zestawienia.

- W zależności od postępu prac oraz nakładu pracy w danym etapie, strony mogą ustalić inną wartość wynagrodzenia za dany etap. Porozumienie wymaga zgody obu stron oraz aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

| ETAP | RODZAJ PRAC | CENA /brutto/ % wynagrodzenia umownego |
| --- | --- | --- |
| ETAP I: | - Przygotowanie treści ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zamieszczonych ogłoszeń w prasie i rozesłanych zawiadomień (sporządzonych przez Zamawiającego w trybie art. 17 pkt. 1 i 2 ustawy opizp oraz art. 39. ust. 1 ouioś), - wystąpienie o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania ma środowisko (art. 53 ustawy ouioś), - sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego - analiza złożonych wniosków do planów wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy opizp oraz art. 42 ouioś,, - opracowanie projektu planu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, | ………… 30% |
| ETAP II: | - Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” (art. 46 pkt 1 ustawy ouioś), - Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, - Przygotowanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania (art. 17 pkt. 6 ustawy opizp), - Sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - w razie konieczności, - Uczestnictwo w posiedzeniach Miejsko gminnej komisji ubranistyczno architektonicznej | ………… 20% |
| ETAP III: | - Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 17 pkt 9 ustawy opizp), - Przekazanie projektu planu miejscowego wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie treści ogłoszenia i obwieszczenia o terminie wyłożenia projektów planu (art. 17 pkt. 9, 11 ustawy opizp oraz art. 54. ust. 2 i 3 ustawy ouioś); | ………….. 30% |
| ETAP IV: | - Udział projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planów rozwiązaniami (art. 17 pkt. 9 ustawy o pizp), - Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 17 pkt. 12 ustawy opizp), - przekazanie do uchwalenia projektu planu w pliku | …………. 10% |
| ETAP V: | - przygotowanie i przekazanie po 2 egzemplarze dokumentacji planistycznej, w tym po 1 zawierającej oryginały dokumentów (art. 20 ust. 2 ustawy opizp) a także pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55. ust. 3 i 4 ustawy ouioś, - przekazanie projektu planu w ostatecznej formie zgodnie z umową | ……… 10% |
| Razem: |  | 100% |

§ 7

Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 majątkowe prawa autorskie do opracowania projektu planu na następujących polach eksploatacji:

  - udostępniania publicznego planu,

  - dokonywania zmian wynikłych z potrzeb Zamawiającego i na jego zlecenie,

  - utrwalania i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, niezależnie od ilości egzemplarzy i w dowolnej skali,

  - rozpowszechniania w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym - poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym również umieszczenie w publikacji, innym utworze, w utworze zależnym,

  - wprowadzania całości opracowania i/lub jego wybranych fragmentów do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet i intranet,

  - poprawiania, modyfikowania, dokonywania przeróbek i uzupełnień w planie.

- § 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy jak również w przypadku jego niewykonania w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy za pomocą aneksu  w sytuacjach:

5.1 zmian przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego i mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron,

5.2 wystąpienia, niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego, konieczności ponowienia procedury planistycznej wynikającej z uzyskanych uzgodnień, decyzji dot. wyrażenia zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, złożonych uwag do projektu planu miejscowego,

5.3 przedłużających się procedur dot. uzyskania opinii i uzgodnień, decyzji w sprawie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

- § 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - w przypadku przekroczenia pierwszego terminu usunięcia wad strony ustalą termin ostateczny po upływie którego w przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający upoważniony jest do usunięcia wady we własnym zakresie i obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad z zakresu prawa do naliczania kary umownej.

  - z tytułu wystąpienia w przedmiocie umowy wad stałych 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których  Strony mogą dochodzić nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 6 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 10

      - Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 tj.: ……….. zł.

      - Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie dwóch lat trwania okresu rękojmi.

3. § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, oraz do innych form zabezpieczenia, jeżeli zostanie ustanowione w trakcie trwania umowy.

§ 11

W przypadku rozwiązania umowy przez strony, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę.

§ 12

1.Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie
     pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w przypadkach i na warunkach

jak niżej:

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z:

-działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania prac,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania prac,

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

-zaistnienia okoliczności po stronic Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy.

- konieczności ponowienia procedury związanej z uzyskaniem kompletu wymaganych opinii i uzgodnień

- zmiany przez Zamawiającego danych wyjściowych na podstawie których Wykonawca wykonuje prace

-gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna  ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.

4. Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, która została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi  odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte zamówieniem, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

a) nie spełnia  wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 2 pkt f niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W szczególności złożenie wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia (w formie oświadczenia) przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

13.1. Wykonawca wraz z fakturą końcową przedłoży oświadczenie o braku zobowiązań 	względem podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest zakres niniejszego zamówienia lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 	podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 	wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

§ 14

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących    prace     objęte zakresem      zamówienia  wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 ;

3. Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia.

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości zamawiającego).

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

§ 15

- Wykonawca udziela gwarancji zgodności wykonanych przez niego opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Negatywna ocena Wojewody Podkarpackiego uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie, podjętej na podstawie opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, z przepisami prawnymi, z winy Wykonawcy powoduje, że Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wskazanych przez ten organ wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za prace związane z usuwaniem tych wad Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§ 16

1.	Administratorem danych osobowych Wykonawcy/osób reprezentujących Wykonawcę jest Gmina Nowa Dęba, reprezentowana przez  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, którym obsługę zapewnia Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba z siedzibą w Nowej Dębie (39-460), przy ulicy Rzeszowskiej 3.

2.	Administrator spełnia obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), udostępniając jego pełną treść:

•	na swojej stronie internetowej/w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. pod adresem: http://www.nowadeba.pl/bip/samorzad-gminny/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/przetwarzanie-danych-osobowych/

•	w siedzibie Administratora - na stanowisku merytorycznym, tj. Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

3.	W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy RODO, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@nowadeba.pl.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 18

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający	                                                                                                  Wykonawca